## Sprint 1
Planning Tool BAP und Phlox
| Ressourcen | [7 empty] | Tasks |  |  |  | Michael Br | Thomas | Lukas | Titus | Suzan | Michael K | Moni | Ugo | Michael Bü | Alessandro C | Roman | Beat | Daniel | Alessandro R | Jürg
[9 empty] | Ressourcen |  |  |  | 8.5 | 1.5 | 4 | 6.5 | 0 | 5 | 4.5 | 3.5 | 9 | 4.5 | 4.5 | 11 | 11 | 3 | 12
| Arbeitstage | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 |  |  | – Reserven |  |  |  | 7 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3.5 | 3 | 7 | 3.5 | 3.5 | 9 | 9 | 2.5 | 9.5
| Datum | 23.03 | 30.03 | 6.04 | 13.04 | 20.04 |  |  | Available |  |  |  | -3 | 0 | -0.5 | -2 | 0 | 1.5 | -1 | -3 | -5.5 | -1.5 | 1.5 | -3.5 | 5.5 | -1 | -3
| KW | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | RTB | Ressourcen
| Michael Br | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 50% | 8.5 | To Do | Owner | Prio | Tot | Michael Br | Thomas | Lukas | Titus | Suzan | Michael K | Monika | Ugo | Michael Bü | Alessandro C | Roman | Beat | Daniel | Alessandro | Jürg
| Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 1.5 | Abschluss Testumgebung für EVI.R2-Prozesse | Alessandro R | 1 | 3 | [13 empty] | 3
| Lukas | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 70% | 4 | Ablösung sap-con Server (WS_SAP, Leistung2XML, SAP Extraktionsprogramm) | Alessandro R | 2 | 3.5 | [9 empty] | 2 |  | 0.5 |  | 1
| Titus | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 60% | 6.5 | Evento-SDK-Integration neuer Persstamm | Beat | 1 | 1.5 | [11 empty] | 0.5 | 1
| Suzan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Aurora: SST Persstamm aufbereiten | Beat | 1 | 2.5 | [7 empty] | 1.5 |  |  |  | 1
| Michael K | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 70% | 5 | Schliessung 2.0: Meetings, Anforderungen DMU & TES | Beat | 1 | 3.5 |  | 1 | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | 2
| Moni | 2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 1.5 | 70% | 4.5 | Aurora: SST Persstamm > Evento Personen & Mitarbeiter verwalten | Beat | 2 | 7 | [8 empty] | 6 |  |  | 1
| Ugo | 2 | 4 | 4 | 5 | 1.5 | 80% | 3.5 | Aurora: Anpassungen ILV-Berechnung an neue Persstamm-Tabelle | Beat | 2 | 3 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 2 | 0.5
| Michael Bü | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 30% | 9 | Aurora: Anpassungen ILV-Anzeige & Campus-Card Berechnung an neue Persstamm-Tabelle | Beat | 2 | 6.5 | [6 empty] | 0.5 |  | 4 |  |  | 2
| Alessandro C | 1 | 3 | 2.5 | 3 | 1.5 | 60% | 4.5 | RaumRes Unit-Tests erstellen - 1. Stage | Daniel | 2 | 10 | [8 empty] | 0.5 |  |  |  | 9.5
| Roman | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | 1.5 | 50% | 4.5 | Aurora (Meetings, Abstimmungen, Abklärungen, Testing, Implementierung (SST)Aufträge/Anfragen Kanton) | Jürg | 1 | 12.5 | [9 empty] | 0.5 |  | 4 |  |  | 8
| Beat | 1.5 | 3.5 | 3 | 4 | 1.5 | 20% | 11 | Thema Lizenzen HCM/FIN (Analyse, Handlungsoptionen) | Jürg | 1 | 2.5 | [14 empty] | 2.5
| Daniel | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 20% | 11 | FEE (Berechtigungskonzept) | Jürg | 1 | 1 | [14 empty] | 1
| Alessandro R | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 80% | 3 | nPVF, Einarbeitung (Termine) | Jürg | 1 | 0.5 | [14 empty] | 0.5
| Jürg | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 30% | 12 | IT-Formulare zentralisieren | Lukas | 1 | 2 | 0.5 |  | 1.5
[9 empty] | E-Learning Werkstättenlehre auf MS365 | Lukas | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
[7 empty] | Reserven | 20% | Projekt Transferplattform «ZHdK Connect» | Lukas | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
[9 empty] | Schnittstelle Onesto-ZAPI | Lukas | 2 | 1 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
[9 empty] | MoniToni Testing Weiterentwicklungen | Lukas | 2 | 2 |  |  | 2
[9 empty] | Forschungsdaten auf Personenseite zhdk.ch | Lukas | 2 | 1 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
[9 empty] | eDossier PM: Koordination, PM (Ausfall SIS) | Michael Br | 1 | 2 | 2
[9 empty] | Evento Vision R2 Kern (Retro) | Michael Br | 1 | 4.5 | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5
[9 empty] | Erarbeitung PM-Framework im Rahmen CoP PM | Michael Br | 1 | 4.5 | 3.5 |  | 1
[9 empty] | PL Agilisierung | Michael Br | 1 | 2.5 | 2.5
[9 empty] | eDossier Schnittstelle | Michael Bü | 1 | 6 | [7 empty] | 2.5 | 2.5 |  |  | 1
[9 empty] | Multi-Faktor-Authentisierung (MFA) im Intranet | Michael Bü | 1 | 6 | [8 empty] | 4 |  |  | 2
[9 empty] | ClickEnroll: Triagefrage für Zuordnung Anlässe zu ISB, Major, Minor | Michael Bü | 2 | 1 | [8 empty] | 1
[9 empty] | Meine Ausbildung: Anmeldungen kennzeichnen (Skizze erstellen) | Michael Bü | 2 | 0.5 | [8 empty] | 0.5
[9 empty] | Zweisprachigkeit Intranet | Michael K | 1 | 3 | [5 empty] | 1.5 |  | 0.5 |  |  |  |  | 1
[9 empty] | Evaluation Nachfolger arcapos | Michael K | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 1
[9 empty] | Evaluation "Freie Seiten" | Michael K | 2 | 1 | [5 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
[9 empty] | Workflow für Anpassungen an den Minor-Beschreibung | Michael K | 2 | 2 | [5 empty] | 1 |  | 1
[9 empty] | EFHG PO Meeting + Lehrgangmeeting | Moni | 1 | 2 |  |  |  | 1.5 |  |  | 0.5
[9 empty] | Evento Vision R2 Prozesse (OE-Struktur Evento Produktion) | Moni | 1 | 0.5 | [6 empty] | 0.5
[9 empty] | Strukturänderung Prorektorate: Aufgaben erfassen | Moni | 1 | 1 | [6 empty] | 1
[9 empty] | nPVF: Meeting (mit HRM und/oder FIN) | Moni | 1 | 1 | [6 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5
[9 empty] | Evento SDK: Spalte DMU Hauptfach | Moni | 1 | 1.5 | [12 empty] | 1.5
[9 empty] | EVI Prozesse: Rollenkonzept | Moni | 1 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5
[9 empty] | Elektronische Einschreibung DMU EOL: Anforderungen ZWB aufnehmen | Moni | 2 | 0.5 | [6 empty] | 0.5
[9 empty] | DNS-Automatisierung in Stallone | Roman | 2 | 2 | [10 empty] | 2
[9 empty] | Graylog-Sidecar Deployment auf Repo umstellen | Roman | 2 | 1 | [10 empty] | 1
[9 empty] | Umstellung Logs auf High-Precision Timestamp (für Kronik) | Roman | 2 | 1 | [10 empty] | 1
[9 empty] | SiPass Update (Wenn Thomas wieder zurück ist) | Thomas | 2 | 6 |  | 3 | [5 empty] | 1 |  | 2
[9 empty] | EFHG Scrum Meeting | Titus | 1 | 0.5 |  |  |  | 0.5
[9 empty] | EFHG EVI.R3 Testing Kern + Einlesen/konfigurieren externe Testumgebung | Titus | 1 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1
[9 empty] | Zeugnis DMU | Titus | 1 | 1.5 |  |  |  | 1.5
[9 empty] | Abschluss Dokumente Propädeutikum: SQL Grundlagen | Titus | 1 | 1.5 |  |  |  | 1.5
[9 empty] | Excel-Report für FHV-Rechnungsstellung | Titus | 2 | 0
[9 empty] | Abschluss Dokumente Propädeutikum: Report erstellen / Testing | Titus | 2 | 2.5 |  |  |  | 2 |  |  | 0.5
[9 empty] | Report ZWB: ToR CAS (ZWB ToR ergänzen) | Titus | 2 | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | Umstellung Haproxy Intranet | Ugo | 1 | 7 | [7 empty] | 0.5 | 0.5 | 4 | 0.5 | 1.5
[9 empty] | Debian-Update ZAS | Ugo | 1 | 6 | [8 empty] | 5 |  | 1
[9 empty] | Konzept Intranet Infrastruktur und Deployment | Ugo | 2 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on J11: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 40% von Entwicklung Leihs auch auf RTB getrackt.
Note on C13: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Krankheitsbedingt abwesend bis mind. 30.4.2026
Note on C15: Frei Titus: Moni arbeitet 4.5 / Woche (aber in 4 Tagen) Montag ist ein halber Tag

## Sprint 2
Planning Tool BAP und Phlox
| Ressourcen | [7 empty] | Tasks |  |  |  | Michael Br | Thomas | Lukas | Titus | Suzan | Michael K | Moni | Ugo | Michael Bü | Alessandro C | Roman | Beat | Daniel | Alessandro R | Nicole | Jürg
[9 empty] | Ressourcen |  |  |  | 6 | 0 | 4 | 6.5 | 0 | 5 | 5 | 2.5 | 9.5 | 4.5 | 0 | 10 | 10.5 | 0 | 2 | 15.5
| Arbeitstage | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 |  |  | – Reserven |  |  |  | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 7.5 | 3.5 | 0 | 8 | 8.5 | 0 | 1.5 | 12.5
| Datum | 20.04. | 27.04. | 04.05. | 11.05. | 18.05. |  |  | Available |  |  |  | -3 | 0 | 0 | -2.5 | 0 | 4 | -3.5 | -2 | 0.5 | 0.5 | -6 | -5.5 | 0.5 | -3 | 0 | -2
| KW | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | RTB | Ressourcen
| Michael Br | 1.5 | 0 | 5 | 3.5 | 2 | 50% | 6 | To Do | Owner | Prio | Tot | Michael Br | Thomas | Lukas | Titus | Suzan | Michael K | Monika | Ugo | Michael Bü | Alessandro C | Roman | Beat | Daniel | Alessandro | Nicole | Jürg
| Thomas | [5 empty] | 50% | 0 | EFHG PO Meeting | Moni | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| Lukas | 1 | 3.5 | 4 | 3.5 | 2 | 70% | 4 | EFHG Scrum Meeting | Titus | 1 | 0.5 |  |  |  | 0.5
| Titus | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 60% | 6.5 | EFHG EVI.R3 Testing Prozesse | Titus | 1 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1
0
| Suzan | [6 empty] | 0 | EVI.R2 Prozess lokal einrichten - AL&Immat-Buchung | Titus | 1 | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 3
| Michael K | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 70% | 5 | EFHG OP Meeting | Titus | 1 | 0.5 |  |  |  | 0.5
| Moni | 2 | 3.5 | 4.5 | 2 | 1 | 60% | 5 | EVT: Excel-Report für FHV-Rechnungsstellung | Titus | 1 | 1 |  |  |  | 1
| Ugo | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 80% | 2.5 | Minor-Wahl auf eine Einschreibung im Jahr reduzieren (FS ausblenden) | Nicole | 1 | 1.5 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5
| Michael Bü | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 20% | 9.5 | Propädeutikum Abschlussdokumente (Report) | Titus | 1 | 2 |  |  |  | 2
| Alessandro C | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 60% | 4.5 | ProRektorate Ist-Soll für Mailinglisten erstellen | Moni | 2 | 1 | [6 empty] | 1
| Roman | [5 empty] | 50% | 0 | Meeting eDossier Studierende (Workshops, Sitzungen) | Nicole | 1 | 2 | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5
| Beat | 1.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 2 | 30% | 10 | Aurora Thema 'Adressänderungen' | Jürg | 1 | 1.5 | [6 empty] | 0.5 | [8 empty] | 1
| Daniel | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 20% | 10.5 | nPVF-Meetings | Jürg | 1 | 1 | [6 empty] | 0.5 | [8 empty] | 0.5
| Alessandro R | [5 empty] | 80% | 0 | SDK Spezifizierungen Pre Safe (KST, Semester, abgelaufene Anstellung) | Moni | 2 | 0
| Nicole | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 80% | 2 | Schulung eDossier Studierende | Nicole | 1 | 1.5 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5
| Jürg | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 10% | 15.5 | Zeugnis DMU Unterschriften einfügen | Titus |  | 0
[9 empty] | Report ZWB: ToR CAS (ZWB ToR ergänzen) | Titus | 2 | 0
[7 empty] | Reserven | 20% | ZHdK Connect | Lukas | 2 | 1 |  |  | 1
[9 empty] | Records Management Projektbegleitung | Lukas | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
[9 empty] | PAUL Update Stg / Testing | Lukas | 1 | 1.5 |  |  | 1.5
[9 empty] | eDossier Schnittstelle | Michael Bü | 1 | 4.5 | [8 empty] | 4 |  |  | 0.5
[9 empty] | ClickEnroll: Triagefrage für Zuordnung Anlässe zu ISB, Major, Minor | Michael Bü | 2 | 1 | [8 empty] | 1
[9 empty] | Meine Ausbildung: Anmeldungen kennzeichnen (Skizze erstellen) | Michael Bü | 2 | 0.5 | [8 empty] | 0.5
[9 empty] | Debian-Update ZAS | Ugo | 2 | 6 | [8 empty] | 6
[9 empty] | RaumRes Unit-Tests erstellen - 2. Stage | Daniel | 2 | 10 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 9
[9 empty] | Umstellung intern.zhdk.ch auf neues Graylog | Beat | 2 | 2 | [9 empty] | 1.5 |  | 0.5
[9 empty] | Aurora: SST Persstamm > Evento Personen & Mitarbeiter verwalten | Beat | 1 | 5.5 | [8 empty] | 2 |  |  | 3.5
[9 empty] | Businessapps: Graylog-Abindung | Beat | 2 | 1.5 | [11 empty] | 1.5
[9 empty] | Aurora (Meetings, Abstimmungen, Abklärungen, Testing, Implementierung (SST)Aufträge/Anfragen Kanton) | Jürg | 1 | 8 | [11 empty] | 3 |  |  |  | 5
[9 empty] | Multi-Faktor-Authentisierung (MFA) im Intranet | Michael Bü | 1 | 2 | [8 empty] | 1 |  |  | 1
[9 empty] | Aurora: Anpassungen ILV-Berechnung an neue Persstamm-Tabelle | Beat | 1 | 8 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 6 | 1
[9 empty] | Aurora: Anpassungen ILV-Anzeige & Campus-Card-Berechnung an neue Persstamm-Tabelle | Beat | 1 | 6.5 | [6 empty] | 0.5 | 3 |  |  |  | 3
[9 empty] | Thema Lizenzen HCM/FIN (Analyse, Handlungsoptionen) | Jürg | 1 | 1 | [15 empty] | 1
[9 empty] | FEE (Berechtigungskonzept) | Jürg | 2 | 1 | [15 empty] | 1
[9 empty] | nPVF: automatische ILV-Verbuchung Anforderungsdokument | Jürg | 1 | 4 | [15 empty] | 4
[9 empty] | Off-Boarding Appl.: Auslegeordnung/Ablauf (Monika Stucki) | Jürg | 1 | 2 | [15 empty] | 2
[9 empty] | Aurora: Abnahmetests S0295 | Jürg | 1 | 2 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | Erarbeitung PM-Framework im Rahmen CoP PM | Michael Br | 1 | 4 | 3 |  | 1
[9 empty] | PL Agilisierung | Michael Br | 1 | 1 | 1
[9 empty] | PSA EVI-R2-Prozesse inkl. Vor-/Nachbereitung | Michael Br | 1 | 0.5 | 0.5
[9 empty] | Neuausschreibung Rahmenvertrag Los 3 Transformationsexperte | Michael Br | 1 | 2 | 2
[9 empty] | Projektkooridnation eDossier | Michael Br | 1 | 1 | 1
[9 empty] | PoC AI in der Entwicklung: Prototyo mit MCP | Ugo | 1 | 2 | [7 empty] | 1 |  | 1
[9 empty] | Aurora: Evento-SDK-Integration neuer Persstamm | Beat | 1 | 4.5 | [11 empty] | 0.5 | 4
[9 empty] | Infrastruktur ZAS: Konzept Migration intern-node2 in interne Zone | Ugo | 1 | 2 | [9 empty] | 2
[9 empty] | Evento: Reproduzieren von OOM-Abstürzen (siehe https://swisslearninghub.atlassian.net/browse/EVO-13458?focusedCommentId=315851) | Titus | 2 | 3.5 | [11 empty] | 0.5 |  | 3
[9 empty] | Evento: vertiefte Analyse OOM-Abstürze: welche LINQ-Queries sind betroffen (siehe https://swisslearninghub.atlassian.net/browse/EVO-13458?focusedCommentId=315851) | Titus | 2 | 1 | [11 empty] | 1
[9 empty] | ProRektorate - Koordination/Spezifikation Änderung Config CO-Objekte (Kürzel) | Moni | 1 | 0.5 | [6 empty] | 0.5
[9 empty] | Evento SDK: Spalte DMU Hauptfach | Moni | 1 | 4 | [12 empty] | 4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on J11: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 40% von Entwicklung Leihs auch auf RTB getrackt.
Note on C14: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Krankheitsbedingt abwesend bis mind. 30.4.2026
Note on C16: Frei Titus: Moni arbeitet 4.5 / Woche (aber in 4 Tagen) Montag ist ein halber Tag
Note on Y30: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 3 Tage Umsetzung 1 Tag Korrekturen nach Review von Beat
Note on AB30: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 1 Tag Review ZAPI-Konzept 1 Tag Review Umsetzung
Note on M31: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Produktiv im August
Note on M33: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Produktiv Ende August (LTS fertig)
Note on M39: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Umsetzung komplett Ausstehend: Review und Rollout
Note on Y39: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Korrekturen aus Review Rollout
Note on AB39: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Review

## Sprint 3
Planning Tool BAP und Phlox
| Ressourcen | [7 empty] | Tasks |  |  |  | Michael Br | Thomas | Lukas | Titus | Suzan | Michael K | Moni | Ugo | Michael Bü | Alessandro C | Roman | Beat | Daniel | Alessandro R | Nicole | Jürg
|  |  | Pfingstmontag | [5 empty] | Ressourcen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Arbeitstage | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 |  |  | – Reserven |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Datum | 18.05. | 25.05. | 01.06. | 08.06. | 15.06. |  |  | Available |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KW | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | RTB | Ressourcen
| Michael Br | [5 empty] | 50% | 0 | To Do | Owner | Prio | Tot | Michael Br | Thomas | Lukas | Titus | Suzan | Michael K | Monika | Ugo | Michael Bü | Alessandro C | Roman | Beat | Daniel | Alessandro | Nicole | Jürg
| Thomas | [5 empty] | 50% | 0 | EFHG Scrum Meeting | Titus | 1 | 0
| Lukas | [5 empty] | 70% | 0 | EFHG EVI.R3 Testing Prozesse | Titus | 1 | 0
| Titus | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 60% | 7 | EVI.R2 Prozess lokal einrichten - AL&Immat-Buchung | Titus | 1 | 0
| Suzan | [6 empty] | 0 | Report ZWB: ToR CAS (ZWB ToR ergänzen) | Titus | 1 | 0
| Michael K | [5 empty] | 70% | 0 | Evento: Reproduzieren von OOM-Abstürzen (siehe https://swisslearninghub.atlassian.net/browse/EVO-13458?focusedCommentId=315851) | Titus |  | 0
| Moni | 2 | 4 | 4.5 | 3.5 | 0 | 60% | 5.5 | Evento: vertiefte Analyse OOM-Abstürze: welche LINQ-Queries sind betroffen (siehe https://swisslearninghub.atlassian.net/browse/EVO-13458?focusedCommentId=315851) | Titus |  | 0
| Ugo | [5 empty] | 80% | 0 | EFHG PO Meeting | Moni |  | 0
| Michael Bü | [5 empty] | 20% | 0 | SDK Spezifizierungen Pre Safe (KST, Semester, abgelaufene Anstellung) | Moni |  | 0
| Alessandro C | [5 empty] | 60% | 0 | SDK: Absprung zum eDossier - Dossier öffnen | Titus | 1 | 0
| Roman | [5 empty] | 50% | 0 |  |  |  | 0
| Beat | [5 empty] | 30% | 0 |  |  |  | 0
| Daniel | [5 empty] | 20% | 0 |  |  |  | 0
| Alessandro R | [5 empty] | 80% | 0 |  |  |  | 0
| Nicole | [5 empty] | 80% | 0 |  |  |  | 0
| Jürg | [5 empty] | 10% | 0 |  |  |  | 0
0
[7 empty] | Reserven | 20% |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on J11: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 40% von Entwicklung Leihs auch auf RTB getrackt.
Note on C13: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Krankheitsbedingt abwesend bis mind. 30.4.2026
Note on C15: Frei Titus: Moni arbeitet 4.5 / Woche (aber in 4 Tagen) Montag ist ein halber Tag